## Orçamento Sintético
Obra
REPARAÇÃO, EXECUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE MUROS DE DIVISA E CONTENÇÃO
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 0%
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
1.1.1 | SESC-ADM-001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 |  | 0 | 0%
2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | 0%
2.1 |  |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 0 | 0%
2.1.1 | SESC-REV-043 | Próprio | Copia da SINAPI (74209/001) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1 |  | 0 | 0%
2.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
2.2.1 | SESC-MOB-002 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UN | 1 |  | 0 | 0%
2.3 |  |  | TAPUMES / CERCAS E FECHAMENTOS |  |  |  | 0 | 0%
2.3.1 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 575 |  | 0 | 0%
2.3.2 | SESC-CAN-001 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA EM POLIETILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 120 |  | 0 | 0%
2.4 |  |  | CONTAINERS PARA ESCRITÓRIO / ALMOXARIFADO/ REFEITORIO / VESTIARIO |  |  |  | 0 | 0%
2.4.1 | 01.09.10 | SUDECAP | DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | MES | 10 |  | 0 | 0%
2.4.2 | 01.09.15 | SUDECAP | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | UN | 1 |  | 0 | 0%
2.4.3 | 01.09.03 | SUDECAP | ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO | MES | 10 |  | 0 | 0%
2.4.4 | 01.09.12 | SUDECAP | INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO | UN | 1 |  | 0 | 0%
2.4.5 | 01.09.16 | SUDECAP | CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS | UN | 1 |  | 0 | 0%
2.4.6 | 01.09.08 | SUDECAP | VESTIARIO | MES | 10 |  | 0 | 0%
2.4.7 | 01.09.13 | SUDECAP | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMÁRIO | UN | 1 |  | 0 | 0%
2.4.8 | 01.09.01 | SUDECAP | MOBILIZACAO DE CONTAINER | UN | 3 |  | 0 | 0%
2.4.9 | 01.09.11 | SUDECAP | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 3 |  | 0 | 0%
2.4.10 | 01.10.02 | SUDECAP | BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO | MES | 20 |  | 0 | 0%
2.5 |  |  | FORNECIMENTO DE CAÇAMBA 5M3 |  |  |  | 0 | 0%
2.5.1 | 02.29.01 | SUDECAP | CAÇAMBA 5m³ | VG | 86 |  | 0 | 0%
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0%
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 0 | 0%
3.1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 214.48 |  | 0 | 0%
3.1.2 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 58.66 |  | 0 | 0%
3.1.3 | SESC-SPR-008 | Próprio | Copia - Copia da SETOP (DEM-PIS-015) - DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 384.96 |  | 0 | 0%
3.1.4 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 27 |  | 0 | 0%
3.1.5 | 022702 | SBC | RETIRAD DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO | M | 0.4 |  | 0 | 0%
3.1.6 | SESC-DEM-013 | Próprio | REMOÇÃO DE CONCERTINA D = 450 MM, 610 MM OU 730 MM - COM POSSÍVEL REAPROVEITAMENTO | M | 225 |  | 0 | 0%
4 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 | 0%
4.1 |  |  | ANDAIME |  |  |  | 0 | 0%
4.1.1 | 017034 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR | MES | 4 |  | 0 | 0%
4.1.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 221 |  | 0 | 0%
5 |  |  | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES |  |  |  | 0 | 0%
5.1 |  |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 0 | 0%
5.1.1 | 101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 260 |  | 0 | 0%
5.2 |  |  | FUNDAÇÃO SUPERFICIAL |  |  |  | 0 | 0%
5.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 25.87 |  | 0 | 0%
5.2.2 | 101582 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 9.6 |  | 0 | 0%
5.2.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 162.53 |  | 0 | 0%
5.2.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2444.51 |  | 0 | 0%
5.2.5 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2.13 |  | 0 | 0%
5.2.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 10.61 |  | 0 | 0%
5.2.7 | 96538 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 16.4 |  | 0 | 0%
5.2.8 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 138.53 |  | 0 | 0%
5.2.9 | 96540 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 16.3 |  | 0 | 0%
5.2.10 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 12.36 |  | 0 | 0%
5.2.11 | SESC-EST-042 | Próprio | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM CONCRETO USINADO BOMBEADO DE 25 MPA | M³ | 16.67 |  | 0 | 0%
5.2.12 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 9.36 |  | 0 | 0%
5.3 |  |  | ENSAIOS E TESTES |  |  |  | 0 | 0%
5.3.1 | SESC-TEC-01 | Próprio | ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES DO CONCRETO | UN | 8 |  | 0 | 0%
6 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0%
6.1 |  |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 0 | 0%
6.1.1 | 92433 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 264.08 |  | 0 | 0%
6.1.2 | 102043 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | m² | 22.54 |  | 0 | 0%
6.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 787.74 |  | 0 | 0%
6.1.4 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 726.66 |  | 0 | 0%
6.1.5 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1216.42 |  | 0 | 0%
6.1.6 | 95943 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 4.88 |  | 0 | 0%
6.1.7 | SESC-EST-042 | Próprio | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM CONCRETO USINADO BOMBEADO DE 25 MPA | M³ | 54.48 |  | 0 | 0%
6.1.8 | 87305 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.4 |  | 0 | 0%
6.1.9 | 94997 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 72.52 |  | 0 | 0%
6.2 |  |  | ENSAIOS E TESTES |  |  |  | 0 | 0%
6.2.1 | SESC-TEC-01 | Próprio | ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES DO CONCRETO | UN | 21 |  | 0 | 0%
7 |  |  | ALVENARIAS/ VEDAÇÕES/ DIVISÕES/ TRATAMENTO ACUSTICO |  |  |  | 0 | 0%
7.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
7.1.1 | 103340 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 742 |  | 0 | 0%
7.1.2 | SESC-FUES-003 | Próprio | AMARRAÇÃO DE ALVENARIA EM ESTRUTURA TIPO CABELO, EM AÇO CA-50 6.3MM A CADA 3 FIADAS DE BLOCO. | KG | 431.2 |  | 0 | 0%
7.1.3 | SESC-ALV-04 | Próprio | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 164 |  | 0 | 0%
7.1.4 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | 92 |  | 0 | 0%
7.1.5 | 21.12.01 | SUDECAP | CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP | M | 225 |  | 0 | 0%
7.1.6 | SESC-SEG-01 | Próprio | CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 225 |  | 0 | 0%
7.2 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0%
7.2.1 |  |  | CHAPISCO / EMBOÇO/ REBOCO |  |  |  | 0 | 0%
7.2.1.1 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 114.4 |  | 0 | 0%
7.2.1.2 | SESC-REV-003 | Próprio | CHAPISCO RÚSTICO GROSSO, COM ADIÇÃO DE BRITA N.1 | m² | 65 |  | 0 | 0%
7.3 |  |  | CONTRAPISO/ PISO CIMENTADO |  |  |  | 0 | 0%
7.3.1 | SESC-REV-033 | Próprio | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E PÓ DE PEDRA) PARA CONTRAPISO | m³ | 269.26 |  | 0 | 0%
7.4 |  |  | REVESTIMENTO EM PISO |  |  |  | 0 | 0%
7.4.1 | 171450 | SBC | PEDRA SAO THOME 27x37cm COLADA | m² | 119.03 |  | 0 | 0%
7.4.2 | 171443 | SBC | PISO PEDRA MIRACEMA ROSA 40x40cm | m² | 150.23 |  | 0 | 0%
8 |  |  | SERRALHERIA |  |  |  | 0 | 0%
8.1 |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO |  |  |  | 0 | 0%
8.1.1 | SESC-SER-036 | Próprio | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | M | 116 |  | 0 | 0%
8.1.2 | SESC-SER-07 | Próprio | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M | M | 116 |  | 0 | 0%
8.1.3 | SESC-SER-037 | Próprio | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" | M | 27 |  | 0 | 0%
9 |  |  | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
9.1 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0%
9.1.1 | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 27 |  | 0 | 0%
9.1.2 | 054906 | SBC | RECOLOCACAO DE GRELHAS DE FERRO FUNDIDO | UN | 1 |  | 0 | 0%
9.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  | 0 | 0%
9.2.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 3 |  | 0 | 0%
9.2.2 | 102726 | SINAPI | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 281 |  | 0 | 0%
[5 empty] | Total sem BDI | 0
_______________________________________________________________ | [8 empty] | 0