| Valor estimado |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prazo de Execução | Entregas | Pagamento | Valor unitário |
| Etapa 1 | DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS |  |  |  |  |
|  | 1.1 Exercício de 2021 | 90 dias contados da entrega da reunião de kick off | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 171.200,00 |
|  | 1.2 Exercício de 2022 | 90 dias contados da data de entrega do item anterior | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 171.200,00 |
| Etapa 2 | PROCESSSOS DE GESTÃO |  |  |  |  |
|  | 2.1 Recursos humanos e pessoal | 240 dias contados da reunião de kick off | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 68.467,35 |
|  | 2.2 Compras e Contratações |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 68.467,35 |
|  | 2.3 Estoque |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 68.467,35 |
|  | 2.4 Patrimônio |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 63.699,47 |
|  | 2.5 Contábil, orçamentário, financeiro e fiscal |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 115.913,67 |
|  | 2.6 Jurídico |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 63.699,47 |
|  | 2.7 Tecnologia e Segurança da informação |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 68.467,35 |
|  | 2.8 Gestão Comercial |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 63.699,47 |
|  | 2.9 Comunicação e Marketing |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 68.467,35 |
|  | 2.10 Engenharia |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 63.699,47 |
|  | 2.11 Eventos |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 63.699,47 |
|  | 2.12 Riscos e Integridade |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 68.467,35 |
|  | 2.13 Manutenção |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 68.467,35 |
|  | 2.14 Unidades Móveis |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 63.699,47 |
|  | 2.15 Planejamento |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 63.699,47 |
| Etapa 3 | SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 240 dias contados da reunião de kick off |  |  |  |
|  | 3.1 BENNER JURIDICO |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
|  | 3.2 DIMEP - SISTEMA DE PONTO |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
|  | 3.3 FROTA CERTA |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
|  | 3.4 GESTÃO AMBIENTAL (REQUISITOS LEGAIS) |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
|  | 3.5 IFS |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,80 |
|  | 3.6 MXM (ERP) |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,80 |
|  | 3.7 ORÇAFASCIO |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
|  | 3.8 PCG |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,80 |
|  | 3.9 PDV |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,80 |
|  | 3.10 RAJASOFT - VENDAS ONLINE |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
|  | 3.11 SCA - CLIENTES |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,80 |
|  | 3.12 SGC – CONTRATOS |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
|  | 3.13 SGE - PLANEJAMENTO |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
|  | 3.14 SGE - SISTEMA DE GESTÃO DE EVENTOS |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
|  | 3.15 SGF – FINANCEIRO |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,80 |
|  | 3.16 SGM - SUPRIMENTOS |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,80 |
|  | 3.17 SGP - PLANEJAMENTO |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,26 |
|  | 3.18 SISPONTO |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,80 |
|  | 3.19 SISTEMA DE TURISMO SOCIAL |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,27 |
|  | 3.20 SPDD |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,81 |
|  | 3.21 SYMPLA |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 19.928,27 |
|  | 3.22 TOTVS AUTOMAÇÃO DE PONTO |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,81 |
|  | 3.23TOTVS FOLHA DE PAGAMENTO |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,81 |
|  | 3.24 TOTVS GESTÃO DE PESSOAS |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,81 |
|  | 3.25 TOTVS GESTÃO FISCAL |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,81 |
|  | 3.26 TOTVS SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,81 |
|  | 3.27 TOTVS TSS SPED SOA |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,81 |
|  | 3.28 VENDAS ONLINE (EGDS) - HOSPEDAGEM |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,81 |
|  | 3.29 VOLUX |  | Relatório de Consultoria e Diagnóstico | Até 30 dias após o recebimento | R$ 20.772,81 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | R$ 1.975.758,24 |